**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПОНОМАРЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**

**ПОНОМАРЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

23.07.2019 № 130-п

с. Пономаревка

**О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования Пономаревский сельсовет от 05.12.2017**

**№ 293-п «Об утверждении муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды муниципального образования Пономаревский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области на 2018 - 2022 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы», постановлением Правительства Оренбургской области от 28.09.2017 N 696-пп "Об утверждении государственной программы "Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области" на 2018-2024 годы" ( с изменениями от 28.06.2019 № 448-п), руководствуясь Уставом муниципального образования Пономаревский сельсовет:

1. Внести в программу «Формирование современной городской среды муниципального образования Пономаревский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области на 2018 - 2022 годы» утвержденную постановлением администрации муниципального образования Пономаревский сельсовет от 05.12.2017 №293-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Пономаревский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области на 2018 - 2022 годы» (в редакции постановления администрации муниципального образования Пономаревский сельсовет от 29.10.2018 № 371-п) следующие изменения:

1.1. В наименовании и по тексту слова «на 2018-2022 годы» исключить.

1.2. Приложение к постановлению «Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования Пономаревский сельсовет на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Глава муниципального образования

Пономаревский сельсовет А.П.Авреднов

Разослано: в дело, для обнародования, прокуратуре.

Приложение

к постановлению

администрации муниципального образования Пономаревский сельсовет

от 23.07.2019 № 130-п

Муниципальная программа

«Формирование комфортной городской среды муниципального образования Пономаревский сельсовет»

Паспорт

муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды муниципального образования Пономаревский сельсовет»

 (далее – Программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация муниципального образования Пономаревский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области |
| Соисполнители Программы | Отсутствуют |
| Участники Программы | Администрация муниципального образования Пономаревский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области;Граждане, их объединения;Заинтересованные лица;Общественные организации;Подрядные организации. |
| Цель и задачи Программы | **Цель:**Создание комфортной городской среды на территории муниципального образования Пономаревский сельсовет.**Задачи:**1. обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории муниципального образования Пономаревский сельсовет с учетом приоритетов территориального развития;2. создание универсальных механизмов вовлечения заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Пономаревский сельсовет;3. обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Пономаревский сельсовет в соответствии с едиными требованиями. |
| Показатели Программы | - доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий (процентов);- количество благоустроенных дворовых территорий за отчетный период (единиц);- доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий (процентов);- количество благоустроенных общественных территорий за отчетный период (единиц); |
| Срокреализации Программы | С 2018 по 2024 годы, этапы не выделяются |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Суммарный объем финансирования Программы на 2018-2024 годы, составляет 42 105,6тыс.рублей\*, в том числе:Федеральный бюджет 26 000,0тыс.рублей;Областной бюджет 14 000,0тыс.рублей;Местный бюджет 2 105,6тыс.рублей\* Общий объем средств бюджета муниципального образования Пономаревский сельсовет может быть скорректирован на сумму субсидий из областного бюджета и внебюджетных источников.Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы  | - увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий на территории муниципального образования Пономаревский сельсовет;- увеличение доли благоустроенных территории общего пользования, в том числе мест массового отдыха населения, в общем количестве муниципальных территорий общего пользования на территории муниципального образования Пономаревский сельсовет; |

1. **Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы**

В ходе анализа текущего состояния, оценки потребностей и спроса населения выявлена необходимость реализации ряда мероприятий, направленных на благоустройство территории муниципального образования Пономаревский сельсовет в соответствии с современными требованиями.

Благоустройство территорий муниципального образования, в том числе территорий соответствующего функционального назначения (улицы, пешеходные зоны, парки, иные территории) (далее - общественные территории) и дворовых территорий, является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей муниципального образования.

Комфортность проживания в многоквартирных домах (далее по тексту - МКД) определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожно-тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских и спортивно-игровых площадок, комплектации дворов элементами городской мебели, организации площадок для отдыха взрослых, устройства хозяйственно-бытовых площадок, площадок для индивидуального транспорта, организации площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного хранения мусора.

Без благоустройства дворовых и общественных территорий благоустройство муниципального образования не может носить комплексного характера и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.

Главными проблемами являются:

-недостаточное бюджетное финансирование благоустройства и озеленения населенных пунктов;

-неудовлетворительное состояние асфальтобетонного покрытия на придомовых и общественных территориях;

-недостаточная обеспеченность жилой среды элементами благоустройства (урны, скамейки, детские и спортивные площадки, парковочные карманы, контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов, освещение, объекты, предназначенные для обслуживания лиц с ограниченными возможностями);

-неудовлетворительное состояние большого количества зеленых насаждений.

Благоустройство должно обеспечивать интересы пользователей каждого участка жилой и общественной территории. Еще одно важное условие проведение мероприятий по благоустройству с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств.

При освещении улиц, площадей, скверов, парков и других объектов благоустройства муниципального образования необходимо внедрение энергосберегающих технологий.

 На сегодняшний день численность населения муниципального образования составляет 5 283 человек, в том числе: количество детей до 14 лет – 968, пенсионеров – 2750 человек.

Анализ существующего состояния благоустройства общественных и дворовых территорий показал, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям.

Необходимо отметить, что одним из направлений благоустройства поселка является благоустройство территорий общего пользования – парков.

По причине недостаточного финансирования отсутствовала возможность комплексного обустройства территории муниципального образования в соответствии с нормативными требованиями.

Благоустройство территорий является одним из наиболее эффективных инструментов повышения привлекательности муниципального образования в целом и отдельных его районов для проживания, работы и проведения свободного времени. Успешная реализация программы позволит значительно улучшить внешний облик поселка, обеспечит красоту и стабильность функционирования города, а также комфортные и безопасные условия проживания и жизнедеятельности его населения, обеспечит благоприятную, комфортную среду для жителей и гостей поселка, в том числе инвалидов и других маломобильных групп населения. Повысит инициативность жителей в участии реализации программных мероприятий, направленных на благоустройство дворовых территорий и общественных пространств поселка.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства дворовых, общественных территорий, мест массового отдыха населения муниципального образования Пономаревский сельсовет, а также повысить эффективность и результативность расходования бюджетных средств.

Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018-2024 годы.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес дворовой территории  | Состояние дворовой территории(удовлетворительное/ неудовлетворительное)  | Площадь земельного участка (кв.м.)(Примерная) | Площадь здания, сооружения (кв.м.)Количество проживающих | КоординатыХ У |
| 1 | с. Пономаревка ул. Советская 1а | неудовлетворительное | 7743,04 | 610 кв.м.45 человек | 1 602279,3149 2239204,80782 602278,2419 2239284,40193 602228,4300 2239284,11004 602178,6400 2239270,07005 602177,2855 2239202,82631 602279,3149 2239204,8078 |
| 2 | с. Пономаревка ул. Советская 1, 2, Коммунистичес-кая 2 | неудовлетворительное | 21640,28 | 1830 кв.м.135 человек | 1 602140,5012 2239204,80782 602159,4948 2239205,77953 602152,2921 2239340,32614 601998,1541 2239344,93585 602001,6114 2239202,61031 602140,5012 2239204,8078 |
| 3 | с. Пономаревка ул. Советская 19 | неудовлетворительное | 2768,95 | 510 кв.м.40 человек | 1 601562,4621 2239210,02912 601564,3700 2239235,57003 601574,3700 2239235,15004 601574,3876 2239247,33875 601490,0700 2239251,65006 601486,2575 2239219,96881 601562,4621 2239210,0291 |
| 4 | с. Пономаревка ул. Советская 17 | неудовлетворительное | 2238,92 | 420 кв.м.30 человек | 1 601623,8180 2239207,82942 601626,7103 2239250,50833 601574,7868 2239253,70214 601572,9781 2239209,45281 601623,8180 2239207,8294 |
| 5 | с. Пономаревка ул. Советская 2, 4 | неудовлетворительное | 16151,07 | 1558 кв.м.107 человека | 1 601918,7797 2239104,07912 601917,6702 2239185,51453 601721,5736 2239187,98934 601726,3165 2239103,13561 601918,7797 2239104,0791 |
| 6 | с. Пономаревка ул. Советская 6, 8, 10 | неудовлетворительное | 15099,29 | 1620 кв.м.243 человека | 1 601711,1981 2239109,26312 601705,6000 2239186,16753 601521,9109 2239187,62864 601524,7920 2239101,48421 601711,1981 2239109,2631 |
| 7 | с. Пономаревка ул. Сиреневый 24 | неудовлетворительное | 1072 | 460 кв.м.41 человек | 1 601490,0700 2239251,65002 601520,2900 2239250,50003 601524,3215 2239285,19634 601492,6679 2239286,08971 601490,0700 2239251,6500 |
| 8 | с. Пономаревка Куйбышева 9, Ленинская 74, 76, К-Маркса 1 | неудовлетворительное | 9778,95 | 2160 кв.м.146 человек | 1 600930,0300 2239548,38002 600953,2553 2239656,35943 600853,3529 2239678,07734 600836,7170 2239592,20495 600859,2250 2239589,67986 600858,9633 2239587,58607 600871,4511 2239585,05228 600879,4194 2239584,08059 600885,6463 2239582,972610 600883,7579 2239568,944811 600896,3373 2239567,251412 600895,1598 2239559,895713 600902,9896 2239557,994114 600902,3861 2239555,50891 600930,0300 2239548,3800 |
| 9 | с. Пономаревка ул. Юбилейная 11 | неудовлетворительное | 6242,00 | 540 кв.м.49 человек | 1 601294,9579 2238774,62662 601206,5086 2238793,35373 601205,3562 2238788,16774 601199,0178 2238789,03205 601192,3913 2238733,71526 601219,7616 2238725,36017 601284,8741 2238706,63301 601294,9579 2238774,6266 |
| 10 | с. Пономаревка ул. Зверева 2, 4 ,6, 10 | удовлетворительное | 2929,1 | 4425 кв.м.373 человек | 1 601749,8300 2238828,08002 601857,6800 2238830,44003 601853,7600 2238944,50004 601828,7408 2238944,95185 601845,1657 2239103,71826 601726,3165 2239103,13561 601749,8300 2238828,0800 |
| 11 | с. Пономаревка ул. Куйбышева 17 | неудовлетворительное | 1826,94 | 540 кв.м.12 человек | 1 600866,0005 2239147,70902 600865,3522 2239173,42273 600788,9315 2239171,40594 600787,9951 2239149,79781 600866,0005 2239147,7090 |
| 12 | с. Пономаревка ул. Советская 5,7,7а, Коммунистическая 4, 6 | неудовлетворительное | 19000,46 | 2700 кв.м.208 человека | 1 601961,8714 2239204,44582 601961,8524 2239345,51203 601829,6106 2239353,86724 601832,4917 2239204,33891 601961,8714 2239204,4458 |

Основная часть домов построена от 25 до 50 лет назад.

Благоустройство дворов жилищного фонда и на сегодняшний день в целом по муниципальному образованию Пономаревский сельсовет полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

На территории с.Пономаревка из 12 дворовых территорий благоустроены -1, территорий общего пользования (парки, площади) из 4 благоустроенных – 0 территория. Сведения о показателях благоустроенных дворовых территорий общего пользования представлены в приложении 1 к постановлению.

Адресный перечень

всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве

(с учетом их физического состояния)

и подлежащих благоустройству в период 2018- 2024 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес дворовой территории  | Состояние общественной территории(удовлетворительное/ неудовлетворительное)  | Площадь земельного участка (кв.м.) | Площадь здания, сооружения (кв.м.)Количество проживающих | КоординатыХ У |
| Парк Победыс. Пономаревка ул. Советская 54/4 | неудовлетворительное | 11052,14 | 111 кв.м.1320 человек | 1 600673,1009 2239301,50652 600679,4393 2239329,02083 600608,7087 2239347,74794 600614,4709 2239375,98255 600579,4657 2239379,29576 600433,1066 2239406,95417 600425,1837 2239382,75308 600463,5021 2239365,32259 600560,7387 2239321,09781 600673,1009 2239301,5065 |
| Комсомольский паркс. Пономаревка | неудовлетворительное | 7533,33 | 0 кв.м.1320 человек | 1 599981,4967 2239663,37062 600011,7481 2239714,94203 600012,0362 2239719,55184 600010,3075 2239723,00915 599864,2366 2239791,29086 599853,5766 2239775,44487 599973,1416 2239664,23508 599977,4632 2239662,21821 599981,4967 2239663,3706 |
| Парк «Александра Ландо» | неудовлетворительное | 19546,15 | 0 кв.м.1320 человек | 1 602381,7278 2238665,21902 602411,1149 2238666,94773 602398,4381 2238896,57014 602390,9473 2239093,34815 602389,5068 2239173,73046 602343,4094 2239174,01857 602346,2905 2239084,41688 602370,2035 2238786,51271 602381,7278 2238665,2190 |
| Парк Молодежи | неудовлетворительное | 15807,66 | 0 кв. м1320 человек | 1 601642,1536 2239292,71922 601642,1536 2239280,90673 601659,4401 2239280,04244 601657,1352 2239227,60675 601690,2677 2239226,74236 601689,9796 2239207,43917 601756,2445 2239205,71048 601755,9564 2239229,33539 601787,6483 2239227,894810 601789,0888 2239349,188411 601760,2780 2239346,307312 601723,9763 2239337,087913 601661,7449 2239326,427814 601660,3044 2239292,14291 601642,1536 2239292,7192 |

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

-озеленение, уход за зелеными насаждениями;

-оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными объектами;

- устройство пешеходных дорожек,

- освещение территорий, в т. ч. декоративное;

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

- оформление цветников;

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в соответствии с соглашениями, заключенными с органами местного самоуправления

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование территории | Перечень мероприятий | Срок исполнения мероприятия |
| 1 | Прилегающая территория, расположенная по адресу:Оренбургская область, с.Пономаревка, ул. Куйбышева 18м-н «Строймастер» | Определяется соглашением | 2018г. |
| 2 | Прилегающая территория, расположенная по адресу:Оренбургская область, с.Пономаревка, ул. Куйбышева 38 м-н «Фронтайм» | Определяется соглашением | 2019г. |
| 3 | Прилегающая территория, расположенная по адресу:Оренбургская область, с.Пономаревка, ул.Коммунистическая 47 (ИП Мещерякова) | Определяется соглашением | 2020г. |
| 4 | Прилегающая территория, расположенная по адресу:Оренбургская область, с.Пономаревка, ул. Куйбышева 11/3 (ИП Климов); | Определяется соглашением | 2021г. |

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных программой, создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности объектам муниципального образования Пономаревский сельсовет.

1. **Основные цели, задачи и целевые показатели реализации Программы**

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территории муниципального образования Пономаревский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

1. обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской (сельской) среды на территории муниципального образования Пономаревский сельсовет с учетом приоритетов территориального развития;

2. создание универсальных механизмов вовлечения заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Пономаревский сельсовет;

3. обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Пономаревский сельсовет в соответствии с едиными требованиями.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значения представлены в Приложении № 1к настоящей муниципальной программе.

**3. Сроки реализации Программы**

Для достижения поставленных целей, решения задач необходимо реализовать мероприятия Программы в 7-летний период (2018-2024 годы)

1. **Перечень основных мероприятий Программы**

Мероприятия муниципальной программы объединены в 3 раздела в соответствии с их содержанием и направленностью согласно задачам муниципальной программы.

В рамках исполнения задачи по обеспечению формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории муниципального образования Пономаревский сельсовет с учетом приоритетов территориального развития выполняются мероприятия, направленные на создание нормативно­правовой базы, регулирующей сферу благоустройства на региональном и местном уровнях.

Основное мероприятие 1 «Выполнение общих требований к формированию и реализации муниципальной программы» реализуется в соответствии с требованиями приказа Минстроя России от 6.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановления Правительства Российской Федерации от 30.01.2017 № 101 «О предоставлении и распределении в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)».

Для разработки муниципальной программы орган местного самоуправления муниципального образования Пономаревский сельсовет:

1) проводит инвентаризацию уровня благоустройства территории муниципального образования Пономаревский сельсовет с составлением паспортов благоустройства в соответствии с положением о проведении инвентаризации дворовых и общественных территорий, территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории муниципальных образований, согласно постановлению администрации муниципального образования Пономаревский сельсовет;

2) размещает в открытом доступе, в том числе на сайте администрации муниципального образования Пономаревский сельсовет:

а) проект муниципальной программы и утвержденную муниципальную программу;

б) порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы, порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении объектов в муниципальную программу;

в) нормативные правовые акты о создании общественной комиссии;

г) порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием;

3) проводит общественные обсуждения и утверждение (актуализацию) правил благоустройства поселений, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации;

4) утверждает муниципальную программу.

В муниципальной программе предусматривается:

а) адресный перечень всех дворовых территорий МКД, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ);

б) адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в указанный период;

в) адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в соответствии с соглашениями, заключенными с органами местного самоуправления;

г) мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройств;

д) мероприятия по образованию земельных участков, на которых расположены МКД, дворовые территории которых благоустраиваются с использованием средств субсидий, предоставляемых в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы формирование комфортной городской среды;

е) условия о финансовом участии граждан и заинтересованных лиц, при этом:

- реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий исходя из минимального перечня работ осуществляется без финансового участия заинтересованных лиц; муниципальным образованием Пономаревский сельсовет может быть принято решение об установлении обязательного финансового участия граждан и заинтересованных лиц при выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий исходя из минимального перечня работ, при этом доля финансового участия граждан не должна превышать 15,0 процента от стоимости таких работ;

- реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий исходя из дополнительного перечня работ осуществляется при финансовом участии заинтересованных лиц в объеме не менее 20,0 процента от стоимости таких работ (распространяется на дворовые территории, включенные в соответствующую программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в постановление № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации);

- муниципальным образованием Пономаревский сельсовет может быть принято решение об установлении доли финансового участия граждан и заинтересованных лиц при выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий исходя из дополнительного перечня в размере, превышающем минимальный размер, при этом доля финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ не должна превышать 50,0 процента от стоимости таких работ, если заинтересованными лицами не определен иной размер доли;

ж) условия о трудовом участии граждан и заинтересованных лиц:

- условия трудового участия заинтересованных лиц при проведении работ по благоустройству дворовых территорий определяются муниципальной программой;

- порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок трудового участия граждан в выполнении минимального перечня работ устанавливается муниципальной программой, при этом указанный порядок предусматривает открытие унитарным предприятием, или бюджетным учреждением, или организацией, уполномоченными органом местного самоуправления (далее-уполномоченное предприятие), счетов для перечисления таких средств в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20млрд.руб., либо в органах казначейства, необходимость перечисления средств в установленные сроки, а также необходимость ведения уполномоченным предприятием учета поступающих средств в отношении МКД, дворовые территории которых подлежат благоустройству, ежемесячное опубликование указанных данных на сайте муниципального образования Пономаревский сельсовет в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

з) привлечение к участию в мероприятиях по благоустройству студенческих отрядов, к разработке дизайн-проектов – специалистов архитектурных специальностей вызов, в том числе выпускников и архитекторов;

и) проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

к) проведение мероприятий по поддержанию текущего уровня благоустройства (освещение, озеленение, уборка территорий и др.);

л) синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальных программ с реализуемыми в муниципальном образовании федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;

м) синхронизацию реализации мероприятий в рамках муниципальных программ, реализуемых в муниципальном образовании Пономаревский сельсовет, с мероприятиями в сфере обеспечения доступности комфортной городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации отрасли сельского хозяйства, а также мероприятиями, реализуемыми в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы», в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями, утвержденными Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

н) положения о вовлечении граждан и общественных организаций в процессы обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, общественных территорий;

о) право муниципального образования Пономаревский сельсовет:

- исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи МКД, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом муниципального образования Пономаревский сельсовет при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией, созданной в соответствии с постановлением № 169 в порядке, установленном такой комиссией;

- исключать из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации федерального проекта, дворовых территорий, собственники помещений МКД которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы, или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные муниципальной программой, или не приняли решений, предусмотренных условиями использования субсидии в целях благоустройства дворовой территории. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией, созданной в соответствии с постановлением № 169 в порядке, установленном такой комиссией.

К минимальному перечню работ по благоустройству дворовых территорий МКД относятся:

-ремонт дворовых проездов;

- ремонт тротуаров;

- ремонт подходов к входам МКД;

-освещение дворовых территорий;

-установка скамеек;

-установка урн для мусора.

К дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий МКД относятся:

-устройство парковочных карманов (асфальтобетонные и щебеночные покрытия);

-устройство новых пешеходных дорожек, новых тротуаров;

- ремонт существующих пешеходных дорожек;

-отсыпка растительным грунтом газонов и палисадников за бордюрным камнем;

-окраска бордюрного камня;

-установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также оборудования для хозяйственных площадок (коврочистки, стойки для сушки белья и др.);

-устройство травмобезопасных покрытий из резиновой крошки под детское, игровое, спортивное оборудование с обустройством основания под такое покрытие (асфальт, бетон);

-устройство спортивных площадок для игры в футбол, волейбол, баскетбол с ограждением по периметру, устройством травмобезопасных покрытий на них (резиновое покрытие, искусственная трава);

-установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок;

 -озеленение территорий, которое включает в себя посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней, другое;

-работы по демонтажу различных конструкций (металлических, бетонных, деревянных) для последующего благоустройства территорий под ними;

-отсыпка, планировка и выравнивание газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц;

-устройство подпорных стен для укрепления откосов и грунтов на дворовых территориях с их оштукатуриванием, окраской, иной облицовкой или без таковых работ;

-устройство лестничных маршей, спусков (из бордюрного камня или бетонных заводского изготовления) с оборудованием их металлическими поручнями;

-устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовой территории МКД маломобильных групп населения;

-установка ограждающих устройств (бетонные, металлические столбики для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот); установка вазонов, цветочниц; ремонт отмоток МКД;- установка вазонов, цветочниц;

- ремонт отмосток МКД;

-иные виды работ.

К основному перечню работ по благоустройству наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования относятся:

- благоустройство парков;

- освещение улицы/парка;

-устройство многофункциональной детской спортивно-игровой площадки;

-благоустройство территории возле общественного здания (как правило, дом культуры или библиотека);

- благоустройство территории вокруг памятника;

- установка памятников;

-реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;

-обустройство родников;

-благоустройство пустырей;

-благоустройство или организация муниципальных рынков;

-благоустройство иных общественных территорий муниципального образования.

Адресные перечни общественных территорий, подлежащих благоустройству, на очередной финансовый год формируются на основании предложений заинтересованных лиц, по результатам голосования по отбору общественных территорий и утверждаются нормативным документом администрации муниципального образования Пономаревский сельсовет.

Постановлением администрации муниципального образования Пономаревский сельсовет утверждается порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы, порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций по планируемым объектам благоустройства.

Разработка сметной документации и дизайн-проектов осуществляется по результатам рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций, проведения общественные обсуждений и определения перечня работ по благоустройству конкретной территории.

Дизайн-проект подлежит согласованию с жителями и заинтересованными лицами.

Одним из важных критериев формирования и реализации муниципальной программы, а также одной из задач муниципальной программы является создание универсальных механизмов вовлечения заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований.

Основными мероприятием в рамках реализации указанной задачи является основное мероприятие 2 «Привлечение граждан и организаций к обсуждению проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий».

Вовлечение граждан и общественных организаций в процессы обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в муниципальную программу осуществляется в соответствии с Целевой моделью по организации общественного участия, а также вовлечения бизнеса и граждан в реализацию проектов благоустройства комфортной городской среды, разработанной Минстроем России.

Мероприятия по вовлечения граждан, заинтересованных организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы предусматривают проведение информировационно-разъяснительной работы, размещение материалов в печатных и электронных средствах массовой информации, проведения конкурсов и другое.

Все решения, касающиеся благоустройства муниципальных территорий общего пользования, принимаются открыто и гласно, с учетом мнения жителей муниципального образования Пономаревский сельсовет.

Информация о реализации муниципальной программы размещается в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

В целях осуществления контроля за ходом реализации муниципальной программы образуется межведомственная комиссия под председательством главы администрации муниципального образования Пономаревский сельсовет.

На уровне муниципального образования формируется общественная комиссия из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц (далее - муниципальная общественная комиссия) для организации обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы после ее утверждения в установленном порядке.

Организация деятельности муниципальной общественной комиссии осуществляется в соответствии с положением об общественной комиссии, утвержденной с учетом типовой формы, подготовленной Минстроем России. При этом проведение заседаний муниципальной общественной комиссии рекомендуется осуществлять в открытой форме с использованием видеофиксации с последующим размещением соответствующих записей, протоколов заседаний в открытом доступе на сайте органа местного самоуправления.

Информация о ходе реализации муниципальной программы размещается на официальном сайте Администрации муниципального образования Пономаревский сельсовет в сети Интернет.

В рамках выполнения задачи по обеспечению проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в соответствии с едиными требованиями предусмотрены следующие мероприятия:

- основное мероприятия 3 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов», предусматривающее проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД;

- основное мероприятие 4 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования Пономаревский сельсовет», предусматривающее проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий;

Мероприятия по благоустройству территорий включают в себя разработку и реализацию в соответствии с требованиями муниципальной программы дизайн-проектов, предусматривающих выполнение работ по благоустройству объектов городской среды, в том числе создание безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения, в зоне дворовых и общественных пространств.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и муниципальных территорий общего пользования.

1. **Ресурсное обеспечение реализации Программы**

Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств областного бюджета, местного бюджета, внебюджетных источников, в том числе средств юридических лиц и средств собственников помещений, которые согласовываются индивидуально в рамках Программы (приложение № 1 к настоящей Программе).

Общий объем финансирования Программы в 2018-2024 годах составит 42 105,6тыс. рублей. В том числе средств федерального бюджета – 26 000,0тыс.руб., областного бюджета – 14 000,0тыс.руб., местного бюджета – 2 105,6тыс.руб.

Общий объем средств местного бюджета муниципального образования Пономаревский сельсовет может быть скорректирован на сумму субсидий из областного бюджета.

1. **Анализ рисков реализации Программы**

При реализации мероприятий данной муниципальной программы могут возникнуть следующие риски: финансовые, организационные, технологические.

1. Финансовые риски - уменьшение объема запланированного финансирования или возникновение потребности в дополнительном финансировании в связи с увеличением стоимости работ. Управление данными рисками будет осуществляться по мере их возникновения, разработка дополнительного нормативного акта не требуется.

2. Организационные риски - нарушение сроков поставки материалов и оборудования, увеличение сроков выдачи и согласования исходно-разрешительной документации.

Управление данными рисками будет осуществляться по мере их возникновения, разработка дополнительного нормативного акта не требуется.

3. Технологические риски - невозможность выполнения запланированных мероприятий в связи с выявлением факторов техногенного характера (например, невозможность производства работ, поставки материалов и оборудования в связи с погодными условиями, со стихийными бедствиями; выявление действующих инженерных коммуникаций, не нанесенных на топографическую основу, изменение состава работ после разработки проектной документации).

Решение данных проблем может потребовать дополнительного бюджетного финансирования и пересмотра сроков выполнения работ. Управление данными рисками будет осуществляться по мере их возникновения, разработка дополнительного нормативного акта не требуется.

К мерам управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели муниципальной программы относятся: планирование и прогнозирование.

Риск, связанный с нарушением конечных результатов муниципальной программы, является типичным при выполнении муниципальной программы, и на его минимизацию направлены меры по планированию работ, в частности, формирования плана реализации муниципальной программы, содержащего перечень мероприятий муниципальной программы.

В случае оказания влияния одного или нескольких факторов на достижение запланированных показателей муниципальной программы ответственный исполнитель вносит предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных планом реализации муниципальной программы на соответствующий год.

1. **Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы**

Изменений правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы не планируется.

**8. Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

а) благоустройство территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, в результате количество благоустроенных дворовых территорий в целом по муниципальному образованию в 2022 году составитоколо100 %.

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для реализации мероприятий муниципальной программы определены:

- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории. (Приложение 4 к Программе)

- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов,

- порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и форма участия (финансовое и (или) трудовое участие граждан в выполнении указанных работ,

- порядок разработки, обсуждения заинтересованными лицами и утверждения дизайн- проектов благоустройства дворовой территории, включенных в муниципальную программу на 2018-2024 годы.

б) достижение определенных результатов при проведении мероприятий по благоустройству общественных территорий напрямую зависит от объемов финансирования.

1. **Система управления реализацией Программой**

9.1. Ответственным исполнителем программы является Администрация муниципального образования Пономаревский сельсовет (далее по тексту - Администрация).

9.2. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

а) координирует деятельность исполнителей по реализации муниципальной программы, отдельных мероприятий муниципальной программы;

б) выполняет функции исполнителя муниципальной программы в части, касающейся его полномочий (проводит отбор предоставленных заявок с целью формирования адресных перечней дворовых территорий МКД на соответствующий годи общественных территорий на соответствующий год; (Приложение 3 к Программе)

в) предоставляет по запросу сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы, проверки отчетности реализации муниципальной программы;

г) запрашивает у участников муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки отчетов о реализации муниципальной программы, проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и ответов на запросы;

д) осуществляет оценку эффективности реализации муниципальной программы, а также реализации мероприятий, входящих в муниципальную программу, путем определения степени достижения целевых показателей программы и полноты использования средств;

е) готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и представляет его в установленном порядке.

9.3. На реализацию программы могут повлиять внешние риски, а именно:

а) при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 5.04.2013N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

б) несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий;

в) заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства;

г) отказ жителей многоквартирного жилого дома, расположенного на дворовой территории, отобранной для реализации мероприятий в муниципальной программе, от участия в обязательном трудовом участии.

9.4. Основными финансовыми рисками реализации программы является существенное ухудшение социально-экономической ситуации и уменьшение доходной части бюджета муниципального образования, что повлечет за собой отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий программы, в результате чего показатели программы не будут достигнуты в полном объеме.

9.5. Способами ограничения рисков являются:

а) концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;

б) изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований;

в) повышение результативности реализации программы и эффективности использования бюджетных средств;

г) своевременное внесение изменений в бюджет муниципального образования Пономаревский сельсовет и Программу.

1. **Порядок включения предложений заинтересованные лиц о включении дворовой территории и общественной территории в муниципальную программу**

Включение дворовой территории многоквартирных домов и общественной территории в муниципальную программу осуществляется по результатам оценки заявок заинтересованных лиц исходя из даты предоставления таких предложений при условии соответствия требованиям, установленным в Порядке, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования Пономаревский сельсовет. Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении работ указанных работ.

1. **Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства.**

Разработка, обсуждение с заинтересованными лицами и утверждение дизайн-проектов благоустройства территории, включенной в муниципальную программу с включением в него текстового и визуального описания проекта благоустройства, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории осуществляется в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, согласно постановлению администрации муниципального образования Пономаревский сельсовет.

**12. Ожидаемый социально-экономический эффект и критерии оценки выполнения Программы**

Ожидаемый социально-экономический эффект:

Прогнозируемые конечные результаты реализации муниципальной программы предусматривают повышение уровня благоустройства муниципального образования, улучшение санитарного содержания территорий.

В результате реализации муниципальной программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования.

Эффективность муниципальной программы оценивается по следующим, показателям:

- доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД;

- доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий.

В результате реализации муниципальной программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей муниципального образования;

- совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования.

Приложение 1

к программе «Формирование

комфортной городской среды муниципального образования

Пономаревский сельсовет»

Сведения о показателях (индикаторах) Программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов) |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий | процентов | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 80 | 100 |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий за отчетный период | единиц | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | \*) | \*) |
| 3 | Доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территории | процентов  | 12,5 | 25 | 50 | 75 | 90 | \*) | \*) |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий за отчетный период | единиц | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5- |

\*)-Показатели по количеству благоустроенных дворовых и общественных территорий будут уточнены после результатов отбора муниципального образования на предоставление субсидий в очередном финансовом году.

Приложение 2

к программе «Формирование

комфортной городской среды

муниципального образования

Пономаревский сельсовет»

Ресурсное обеспечение реализации Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Статус | Наименование муниципальной программы | Источники расходов на финансирование  | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей  |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Муниципальная программа | «Формирование комфортной городской среды муниципального образования Пономаревский сельсовет» | Всего, в том числе | 5 263,2 | 5 263,2 | 10526,4 | 10526,4 | 10526,4 |  |  |
| федеральные | 3 250,0 | 3 250,0 | 6500,0 | 6500,0 | 6500,0 |  |  |
| областные | 1 750,0  | 1 750,0  | 3500 | 3500 | 3500 |  |  |
| местные  | 263,2 | 263,2 | 526,4 | 526,4 | 526,4 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.3 | благоустройстводворовыхтерриториймногоквартирныхдомов | Всего, в том числе | 0 | 0 | 5 263,2 | 5 263,2 | 5 263,2 |  |  |
| федеральные | 0 | 0 | 3 250,0 | 3 250,0 | 3 250,0 |  |  |
| областные | 0 | 0 | 1 750,0  | 1 750,0  | 1 750,0  |  |  |
| местные  | 0 | 0 | 263,2 | 263,2 | 263,2 |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.4 | благоустройствообщественныхтерриторий | Всего, в том числе | 5 263,2 | 5 263,2 | 5 263,2 | 5 263,2 | 5 263,2 |  |  |
| федеральные | 3 250,0 | 3 250,0 | 3 250,0 | 3 250,0 | 3 250,0 |  |  |
| областные | 1 750,0  | 1 750,0  | 1 750,0  | 1 750,0  | 1 750,0  |  |  |
| местные  | 263,2 | 263,2 | 263,2 | 263,2 | 263,2 |  |  |

Приложение 3

к программе «Формирование

комфортной городской среды

 муниципального образования

Пономаревский сельсовет»

Перечень дворовых и общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2018 году в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании Пономаревский сельсовет»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиетерритории | Площадь территории (кв.м.) | Перечень мероприятий | Ориентировочная стоимость | Годы реализации |
| 1 | Оренбургская область, Пономаревский район, с.Пономаревка, ул.Советская 58/4, парк «Победы» | 11052,14 |  |  | 2020 |
| 2 | Оренбургская область, Пономаревский район, с.Пономаревка ул. Советская 1, 2, Коммунистическая 2 (дворовая территория) | 21640,28 |  |  | 2021 |

Приложение 4

к программе «Формирование

комфортной городской среды муниципального образования

Пономаревский сельсовет»

Визуализированный переченьобразцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий



Приложение 5

к программе «Формирование

комфортной городской среды муниципального образования

Пономаревский сельсовет»

|  |
| --- |
| Единичные расценки |
| на ремонт дворовых проездов\* |
|  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед.измер. | Кол-во | Стоимость с НДС в руб. |
| 1 | Поднятие кирпичных горловин колодцев(без стоимости люка) | 1 люк | 1 | 2741,00 |
| 2 | Снятие деформированных а/бетонных покрытий фрезой толщ.5см(с погрузкой и перевозкой на расстоянии до 10км) | м2 | 1 | 37,00 |
| 3 | Разборка а/бетонного покрытия (с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстоянии до 15км) толщ.10см | м3 | 1м2х0,1м | 117,00 |
| 4 | Разработка грунта с погрузкой на а/самосвал (с перевозкой на расстоянии до 10км)толщ.10см | м3 | 1м2х0,1м | 139,00 |
| 5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из пескатолщ.10см | м3 | 1м2х0,1м | 66,00 |
| 6 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня (с доставкой на расстоянии до 70км)толщ.10см | м3 | 1м2х0,1м | 169,00 |
| 7 | Розлив битума | тн | 1м2х0,0003тн | 7,00 |
| 8 | Устройство выравнивающего слоя из а/бетона толщ.2,5см (нижний слой а/б марки П)-проезжая часть | тн | 1м2х0,025мх2,34тн | 212,00 |
| 9 | Устройство а/бетонного слоя из а/бетона толщ.5 см (верхний слой а/б марки П,тип В) -проезжая часть  | м2 | 1 | 468,00 |
| 10 | Устройство а/бетонного слоя из а/бетона толщ.4 см ( а/б марки Ш,тип Д)-тротуар  | м2 | 1 | 411,00 |
| 11 | Разборка старого бортового камня (с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстоянии до 15 км) | 1 пог.м | 1 | 222,00 |
| 12 | Установка нового бортового камня | 1 пог.м | 1 | 923,00 |
| \* Единичные расценки на ремонт дворовых проездов могут быть изменены по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ. |
|  |

Единичные расценки

на освещение дворовых территорий\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед.измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Прокладка провода по фасаду здания | м | 101 |
| 2 | Установка кронштейна  | шт | 2 352 |
| 3 | Установка светильника | шт | 1 877 |
| 4 | Установка выключателя | шт | 70 |
| 5 | Установка фотоэлемента | шт | 312 |
| 6 | Установка распределительной коробки | шт | 686 |
| 7 | Прокладка труб гофра для защиты проводов | м | 31 |
| 8 | Затягивание провода в трубы | м | 8 |
| 10 | Установка опоры СВ-110-5 | шт | 2 765 |
| 11 | Подвес провода СИП | м | 101 |
| 12 | Демонтаж светильника | шт | 732 |
| 13 | Демонтаж провода с фасада | м | 24 |
| 14 | Демонтаж опоры | шт | 709 |
| 15 | Сверление отверстий в кирпиче | 1 отв. | 15 |
|  | **Материалы** |  |  |
| 17 | Провод ВВГ 3\*2,5 | м | 34,27 |
| 18 | Провод ВВГ 3\*1,5 | м | 21,12 |
| 19 | Опора СВ-110-5 | шт | 9 700 |
| 23 | Фотоэлемент | шт | 367 |
| 24 | Автоматический выключатель 16А | шт | 91,38 |
| 25 | Выключатель | шт | 54,52 |
| 26 | Гофротруба | м | 4,91 |
| 27 | Труба полипропиленовая | м | 48,00 |
| 28 | Светодиодный светильник (с датчиком движения) накладной защитного исполнения | шт | 1 420 |
| 29 | Светильник светодиодный LED | шт | 5 750 |
|  | Кронштейн для светильников | шт | 482,86 |
| 30 | Провод СИП 2\*16 | м | 33,26 |
| 31 | Провод СИП 4\*16 | м | 57,37 |
| 32 | Провод СИП 4\*25 | м | 80,09 |
| 33 | Изолента ПВХ | шт | 37,24 |
| 34 | Коробка распределительная (IP-54) | шт | 72,50 |
| 35 | Клипса | шт | 7,96 |
| 36 | Дюбель-гвоздь (быстрый монтаж) | шт | 3,50 |
| 37 | Рейка DIN 30см | шт | 17,95 |
| 38 | Шина нулевая | шт | 347,93 |
| \* Единичные расценки на освещение дворовых территорий могут быть изменены по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ. |

Единичные расценки

на установку скамьи\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед.измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки скамьи | шт | 1876 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | СкамьяРазмеры: 1500\*380\*680 | шт | 4368 |
| 3 | СкамьяРазмеры: 2000\*385\*660 | шт | 5784 |
| 4 | Скамья со спинкойРазмеры: 1985\*715\*955 | шт | 11450 |

\* Единичные расценки на установку скамьи могут быть изменены по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

Единичные расценки на установку урны

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед.измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки урны | шт | 513 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Урна наземнаяОбъем: 20лРазмеры: 400\*300\*540 | шт | 3469 |
| 3 | Урна наземнаяОбъем: 40лРазмеры: 480\*380\*570 | шт | 4053 |
| 4 | Урна с контейнером на бетонном основании (монтаж не требуется)Размеры: 420\*420\*665 | шт | 3267 |

\* Единичные расценки на установку урны могут быть изменены по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.